附5：

关于开展2010年眉山市困难大学生爱心圆梦专列活动的方案

为响应党和政府的号召，构建和谐眉山，促进人民幸福。眉山市关工委、团市委、市慈善总会，眉山电视台、眉山日报社决定联合开展2010年眉山市困难大学生爱心圆梦专列活动，帮助100名困难大学生实现大学梦想。

一、活动主题：为困难学生圆大学梦；

二、活动时间：2010年7月14日——8月31日；

三、主办单位和承办单位

（一）主办单位：市关工委、团市委、市慈善总会、眉山电视台、眉山日报社

（二）承办单位：**策划公司

四、活动内容：

1、发动社会各界力量，帮助100名困难大学生上大学。

2、举办“感恩自强”慈善感恩会。

五、资助标准：一次性资助每人2000元。

六、活动程序：

申请学生在申报期限内到户籍所在地的区县团委领取申报表或在眉山青年网www.msyouth.cn上下载，如实填写。大学录取通知书、户口复印件、申请书一式二份加盖相关单位公章上交所在区县团委。团市委联合市关工委、慈善总会审核，审核通过后，将派出志愿者对申请人进行实地走访，通过审核和走访的困难学生名单位于8月25日前在眉山青年网和各乡镇、村社公示，8月底举行“感恩自强”慈善晚会，公布受助学生名单并发放救助金。

六、职责分工：

1、团市委：落实救助资金；困难学生资料收集、审核、走访等工作；设置圆梦专列展板；筹备慈善感恩会；做好活动的组织、协调、衔接等工作。

2、慈善总会：出具捐赠票据，设置圆梦专列募捐箱，配合牵头单位做好救助工作。

3、眉山电视台：从7月19日—8月31日每周采访1—2名困难学生，每周至少在《每日快报》播出一次，慈善晚会的宣传报道，配合牵头单位做好相关宣传工作。

4、眉山日报社：从7月19日—8月31日每周一天用一定版面宣传报道困难学生事迹，慈善晚会的宣传报道，配合牵头单位做好相关宣传工作。