共青团眉山市委文件

眉青〔2014〕7号

共青团眉山市委

2014年工作要点

2014年，全市共青团坚持服务大局、服务青年，抓项目、重活动、办实事、搭平台、强基层，扎实做好“基层组织建设推进年、就业创业攻坚年、开放合作创新年、志愿服务奉献年、工作作风改进年”五个主题年的工作，着力破解共青团覆盖面、吸引力和凝聚力不足的难题，激发各方活力，凝聚各方力量，促进共青团工作上新台阶。

- 坚持重心下移，激发基层组织活力

（一）扩大组织覆盖。理顺园区与乡镇团组织关系。加大行业建团、青年专合组织建团、两新组织建团力度，探索网络建团新方式。

（二）强化示范引领。市区县团委建立30个基层试点团组织，加大政策和资金支持力度，真正把基层团组织建成青年想得起、找得到、靠得住的组织。

（三）巩固学校团队工作。以“我的中国梦”为统揽，开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”、“讲道德、尊道德、守道德”、民族团结和优秀传统文化教育等活动，让社会主义核心价值观在青少年中生根扎根；在小学，重点增进以“五爱”为核心的基本情感认同；在中学，引导确立基本的人生观、价值观、世界观；在大学，深化“青马工程”，办好“大骨班”，促进大学生对中国特色社会主义的理性认同和自觉践行。发挥校外教育基地、青少年活动中心的作用，开展“我是城市小主人”、“七彩成长营”等体验式活动，用这个社会认知的最大公约数引领社会思潮，凝聚青少年共识。

（四）强化考核和督查。将眉委发[2013]18号文件中政策落实情况纳入市委目标绩效考核和党建工作考核，区县团委重点考核内容是区县委、政府研究共青团工作、班子配备、人员到位、基层工作，市属团组织重点考核内容是志愿服务和重点人群关爱工作。建立一季度一次重点工作通报制。

二、坚持扶优扶强，激发创业青年活力

（一）组建青年就业创业讲师团，深入学校、社区、农村开展50场青春就业创业大讲堂。

（二）举办“青年创业眉山强”眉山市第二届青年创业大赛。

（三）举办青工技能比武和青年技能培训，提升就业技能。

（四）实施青年创业小额贷款和YBC项目，扶持至少20名青年创业。

三、坚持开放合作，激发青年公益组织活力

（一）加强与青年公益组织合作，成立眉山青年公益组织服务中心，做到青年公益组织的联系和服务，60万专项资金购买部分青年公益组织服务项目，发挥社会协同作用。

（二）加强与高校合作，成立眉山返乡大学生志愿者协会，组织百支高校大学生志愿者服务队走进眉山开展关爱留守学生，百名大学生返乡见习计划。

（三）加强与社会力量合作，争取社会资金600万，用于开展救助贫困学生、修建希望学校、快乐图书室和快乐体育室等公益事业。

四、坚持创新服务，激发普通公众活力

（一）优化眉山青年服务直通车注册、消费流程，丰富服务内容，扩大服务规模，将工作对象变为工作力量。

（二）大力推广“爱在身边·公益联盟”模式，以“环保换一换”、“淘宝集市”为重点公益项目，推动社会管理和创新。

（三）组织青年志愿者全力参与文明城市创建、泡菜展销会等重点工作。

（四）实施“五步工作法”，关爱重点青少年群体工作。其中，贫困青少年救助规模扩大并有力有序；建立星级留守学生之家80个，举办暑期快乐学校关爱留守学生、职工子女活动131期。

五、坚持真查真改，激发团干活力

（一）认真做好党的群众路线第二批试点工作，在学习教育、整改提高上下功夫，进一步紧密联系和服务青年。

（二）瞄准精神状态一流、工作业绩一流、干群关系一流、发展环境一流“四个一流”，抓好班子建设。

（三）践行主动作为、大胆作为、积极作为、抢先作为“四个作为”，抓好队伍建设。

附件：团市委2014年重点工作任务分解表

共青团眉山市委

2014年3月4日

附件

团市委2014年重点工作任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 牵头 领导 | 任务要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理顺园区与乡镇团组织关系 | 田波 | 10月底前完成 | 袁琳、六区县团委 |
| 2 | 加大行业建团，青年专合组织建团、两新组织建团力度 | 梁宁 | 10月底前完成 | 李珂、六区县团委 |
| 3 | 团市委建立试点乡镇15个，区县团委试点乡镇东坡区3个，仁寿6个，彭山2个，洪雅2个，丹棱1个，青神1个 | 王艳 | 3月确定试点单位，4月—10月开展试点工作，11月总结、推广经验 | 袁琳、六区县团委 每季度督查 |
| 4 | 学校团队工作 | 田波 | 10月底前完成 | 程辉、全市学校团队组织 |
| 5 | 多功能教育基地建设、管理、使用 | 王艳 | 12月底前完成 | 邱小莉 |
| 6 | “我是城市小主人”、“七彩成长营”体验活动 | 田波 | 2月—6月第一阶段，6月—12月第二阶段 | 程辉、东坡区试点学校、东坡区青少年宫 |
| 7 | 眉委发[2013]18号贯彻落实情况 | 梁宁 | 纳入市委绩效考核和党建工作考核，一季度督查通报一次。 | 袁琳、曾啟洲、六区县团委、市属团组织 |
| 8 | 举办乡镇团委书记读书班 | 田波 | 8月 | 袁琳、六区县团委 |
| 9 | 组建青年创业讲师团、举办50场青春就业创业讲堂 | 梁宁 | 3月成立，全年开展 | 李珂、六区县团委、市属团组织 |
| 10 | 眉山市第二届青年创业大赛 | 梁宁 | 10月底前完成 | 李珂 |
| 11 | 青工技能比武和青年技能培训 | 梁宁 | 园区、区县团委至少组织1场 | 李珂、六区县团委、园区团组织 |
| 12 | 青年创业小额贷款400万元，扶持20个青年创业 | 梁宁 | 5月筹集资金，7月确定人员，长期结对 | 李珂、六区县团委 |
| 13 | 成立眉山青年公益组织服务中心 | 王艳 | 7月底前完成 | 曾啟洲、团东坡区委 |
| 14 | 扶持青年公益组织 | 田波 | 3月发通知，4月确定项目，11月检查验收 | 曾啟洲、六区县团委 |
| 15 | 成立眉山返乡大学生志愿者协会 | 田波 | 4月选骨干，5月成立，7—8月开展关爱活动 | 程辉、六区县团县、锦江学院团委、高职院团委 |
| 16 | 筹集600万社会资金帮助基层办实事 | 王艳 | 12月底前完成 | 团市委全体干部、六区县团委 |
| 17 | 眉山青年服务直通车合作商家、会员数量增长，影响力增强 | 梁宁 | 5月、10月开展服务月 | 李珂 |
| 18 | “爱在身边·公益联盟”服务社区模式在1—2个社区推广 | 田波 | 3月制定方案，全年实施 | 曾啟洲、团东坡区委 |
| 19 | 文明城市创建、泡菜展销会等志愿服务 | 田波 | 按需求组织 | 曾啟洲 |
| 20 | 五步工作法关爱重点青少年群体 | 田波 | 11月前完成 | 袁琳、团洪雅县委、团青神县委 |
| 21 | 贫困青少年救助、圆梦工程、暖冬行动 | 田波 | 全年 | 程辉、六区县团委 |
| 22 | 80所星级留守学生之家建设 | 田波 | 11月底前完成 | 程辉、六区县团委 |
| 23 | 组织百支大学生社会实践团队暑期关爱留守学生和进城务工子女 | 田波 | 5月基层申报，6月招募团队，7、8月实施 | 程辉、六区县团委、试点乡镇团委 |
| 24 | 与人大代表、政协委员面对面活动 | 田波 | 11月 | 袁琳 |
| 25 | 党的群众路线教育实践活动 | 王艳 | 2—10月 | 袁琳 |
| 26 | 四个一流抓班子 | 王艳 | 全年 | 袁琳 |
| 27 | 四个作为抓队伍 | 王艳 | 全年 | 袁琳 |

共青团眉山市委办公室            2014年3月4日印发